**紀錄弱勢家庭義賣活動籌備會議**

壹、時間：112 年 12 月 1 日（星期五）上午 10 時 00 分

貳、地點：台中市某某區里民活動中心

參、主席：社區發展科長 李明哲 紀錄：侯專員

肆、出（列）席人員：詳如出席名單。

伍、主席致詞：

李明哲副市長致詞時指出，此次活動是桃園市政府與行政院共同舉辦，目的在於透過義賣活動，協助弱勢家庭，提升其生活品質，同時也宣揚社會關懷與公益精神。希望各單位能夠充分配合，確保活動順利進行。

陸、簡報及綜合討論：

一、 活動流程與規劃簡報，由活動主辦單位簡述整體流程，包括義賣攤位分配、活動主題宣傳、志工招募安排等。

二、桃園市社會局提出義賣品類的規劃建議，包含食品、日用品等，並特別針對捐贈物資的來源和分配方式進行討論。

三、市政府公關處提出媒體宣傳計畫，預計於活動前進行大規模宣傳，提升市民參與意願。

四、各單位就活動細節進行意見交換，並針對場地設置、志工管理、突發狀況應變等問題展開討論。

柒、會議結論：

一、 桃園市政府將負責活動場地的規劃與設置，確保場地安全並符合各項需求，並於12月10日前完成所有準備工作。

二、 行政院將提供媒體宣傳資源，並協助推廣活動，於12月15日前確定媒體曝光計劃。

三、 社會局負責統籌義賣品項，確保捐贈物資按時到位，並做好捐贈與義賣的相關安排，於12月12日前提供最終清單。

四、 各單位需針對會議討論的細項進行後續確認，並於12月15日前向主辦單位回報執行進度。

捌、散會： 上午 11 時 30 分